## 프로젝트 계획
2021년 07월
일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 제헌절
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 수집 | 30 수집 | 31
|  |  | 프로젝트 아이디어(기획) 작성 및 발표 | 프로젝트 계획서 작성. 데이터 수집 시작(공공 데이터 포털등 데이터 확인) | 데이터 수집(검색 및 크롤링) | 프로젝트 메인 페이지 기본 게시판 작성.
2021년 08월
1 수집 및 전처리 | 2 전처리 및 구축 | 3 구축 및 활용 | 4 활용 및 추가 | 5 활용 및 추가 | 6 활용 및 추가 | 7
데이터 수집 수집 데이터 전처리 | 수집 데이터 전처리. 서비스 프로그램 작성. | 서비스 프로그램 작성. 웹 프로젝트와 프로그램 연결. | 웹 프로젝트와 프로그램 연결. 추가목표 기능 도전. | 웹 프로젝트와 프로그램 연결. 추가목표 기능 도전. | 웹 프로젝트와 프로그램 연결. 추가목표 기능 도전.